AI STUDY GROUP

Microsoft Copilot에서 Vibe Coding까지

3인 소규모 실습 중심 10주 운영기획서

1차 목표 Microsoft 365 Copilot로 업무 프롬프트와 Microsoft 365 활용 역량을 만든 뒤, GitHub Copilot과 Visual Studio Code로 작은 업무용 웹 도구를 만들고 검증하고 시연한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 팀 리더 포함 3명 |
| 운영 | 주 1회, 회당 90분 |
| 기간 | 10주 |
| 업무 AI | Microsoft 365 Copilot Chat, Word, Outlook, Excel, Teams |
| Vibe Coding | GitHub Copilot in Visual Studio Code |
| 최종 산출물 | 팀 공통 미니 앱 1개, 개인 미니 도구 1개, Prompt Library |

Executive Summary

본 과정은 Microsoft 365 Copilot을 이용한 업무 질문, 문서·메일·회의·데이터 활용부터 시작하여 GitHub Copilot을 활용한 Vibe Coding으로 확장한다. Microsoft 365 Copilot과 GitHub Copilot은 목적과 라이선스가 다르므로 하나의 도구로 혼동하지 않고, 전반부는 업무 생산성, 후반부는 코드 기반 프로토타이핑에 집중한다.

도구 구성

| 도구 | 주요 역할 | Study 사용 구간 |
| --- | --- | --- |
| Microsoft 365 Copilot Chat | 업무 질문, 파일·메일·회의 기반 초안과 요약 | 1~3주 및 전 과정 |
| Word, Outlook, Excel, Teams의 Copilot | 문서, 메일, 표, 회의 결과물 개선 | 2~3주 |
| GitHub Copilot in VS Code | 코드 설명, 생성, 수정, 테스트 보조 | 4~10주 |
| 브라우저 | HTML 앱 실행 및 확인 | 4~10주 |

라이선스 전제 Microsoft 365 Copilot 라이선스와 GitHub Copilot 라이선스는 별도다. 코딩 실습 전 사내 GitHub Copilot 사용 권한을 확인한다. 권한이 없으면 GitHub Copilot Free로 샘플 코드만 실습하되 회사 코드는 사용하지 않는다.

운영 원칙

70% 직접 만들기, 20% Peer Review, 10% 개념 학습

Facilitator, Builder, Reviewer 역할을 매주 순환

실제 고객정보 대신 가상 데이터와 공개 정보 사용

매주 산출물과 테스트 기록을 남기고 다음 주에 이어서 개선

1. 목표와 성공 기준

| 역량 | 10주 후 기대 수준 | 증거 |
| --- | --- | --- |
| 업무 문제 정의 | 사용자, 문제, 입력, 출력, 완료 조건을 명확히 정리 | Project Brief |
| Copilot 프롬프트 | Goal, Context, Expectations, Source로 구조화 | Prompt Card |
| M365 활용 | Word, Outlook, Excel, Teams에서 결과를 생성하고 검토 | 주차별 실습 결과 |
| Vibe Coding | HTML, CSS, JavaScript 기반 미니 앱 제작 | 작동 데모 |
| 검증 | 오류 재현과 회귀 테스트 수행 | Test Log |
| 업무 적용 판단 | 효과, 보안, 유지보수와 다음 단계 설명 | Demo Review |

이번 과정에서 제외

상용 서비스 배포, 인증, 결제, 대규모 데이터베이스

고객 데이터, 계약, 가격, 미공개 기술 정보 입력

SharePoint, Outlook 등 운영 시스템에 자동 쓰기

회사 IT 승인 없는 확장 프로그램, API Key, 외부 서비스 연결

2. 10주 Curriculum

| 주차 | 주제 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Copilot 기본과 Use Case 선정 (Faciliatory : 서정원님) | 문제 Backlog |
| 2 | Copilot 프롬프트 설계 (Faciliatory : 박병준님) | Prompt Card |
| 3 | M365 문서·메일·회의·데이터 활용 (Faciliatory : 정명신님) | 검증된 업무 결과물 |
| 4 | GitHub Copilot과 웹 기초 (Faciliatory : 박종식) | First App |
| 5 | 요구사항과 UI (Faciliatory : 서정원님) | Prototype v0.1 |
| 6 | 상태, 조건, 필터와 로직 (Faciliatory : 박병준님) | Prototype v0.2 |
| 7 | 디버깅과 테스트 (Faciliatory : 정명신님) | Test Log |
| 8 | MVP Sprint 1 GitHub Copilot과 웹 기초 (Faciliatory : 박종식) | MVP Alpha |
| 9 | MVP Sprint 2와 문서화(Faciliatory : 서정원님, 박병준님) | MVP Beta |
| 10 | Demo Day와 Roadmap GitHub Copilot과 웹 기초 (Faciliatory : 정명신, 박종식) | 최종 MVP |

매주 90분

| 시간 | 활동 |
| --- | --- |
| 0~10분 | Check-in |
| 10~25분 | 핵심 개념 |
| 25~65분 | Guided Practice |
| 65~80분 | Peer Review |
| 80~90분 | 과제 및 역할 확정 |

3. 공통 Project

AE Customer Visit Follow-up Assistant

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 문제 | 방문 메모가 형식 없이 남아 Action 추적이 어려움 |
| 입력 | 가상 고객명, 방문일, 메모, 다음 일정 |
| 출력 | 요약, 요구사항, Action, Owner, Due Date, Status |
| 전반부 | Copilot로 Project Brief, Prompt, 샘플 데이터, 테스트 기준 작성 |
| 후반부 | GitHub Copilot으로 입력 폼, 결과 카드, 필터와 내보내기 구현 |
| 제외 | 실제 고객 데이터, SharePoint 직접 연결, Outlook 자동 발송 |

Stop Rule 민감정보, 로그인과 권한, 사내 시스템에 쓰기, 외부 API가 필요해지는 순간 Study MVP 범위를 넘은 것으로 판단하고 별도 검토한다.

4. Copilot 활용 단계

Microsoft 365 Copilot

Copilot Chat에서 Web과 Work 범위를 목적에 맞게 구분

Goal, Context, Expectations, Source 구조로 프롬프트 작성

Word로 Brief와 User Guide 작성

Outlook으로 공지와 후속 메일 초안 작성

Excel로 샘플 데이터의 추세, 누락, 중복을 확인

Teams 회의 요약은 기록된 근거와 원문을 다시 확인

GitHub Copilot

VS Code와 GitHub 계정으로 Copilot 사용 환경 준비

먼저 Plan과 파일 구조를 요청하고 코드는 기능별로 생성

변경 내용을 diff로 검토하고 직접 실행

오류 메시지와 재현 절차를 제공하여 최소 수정 요청

수정 후 정상, 경계, 오류 입력으로 회귀 테스트

5. 보안과 품질

| 등급 | 예시 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| Green | 가상 데이터, 공개 정보, 직접 만든 샘플 | Study 사용 가능 |
| Yellow | 사내 일반 문서, 비식별 업무 절차 | 회사 정책과 권한 확인 |
| Red | 고객명, 연락처, 가격, 계약, 비밀번호, API Key | 입력 및 업로드 금지 |

필수 검증

사실과 추정을 구분한다.

숫자와 날짜는 원본으로 재검산한다.

AI가 만든 코드는 실행과 테스트 없이 사용하지 않는다.

코드 제안의 출처 또는 공개 코드 일치 표시를 확인한다.

실제 업무 적용 전에 담당자와 IT 정책을 확인한다.

6. 측정과 평가

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| 참석 | 8회 이상 |
| Prompt Library | 팀 공통 10개 이상 |
| 주차 산출물 | 개인 과제 70% 이상 |
| 테스트 | 공통 프로젝트 Test Log 15건 이상 |
| MVP | Must 기능 3개 작동 |
| 후속 후보 | Continue 또는 Revise 2건 이상 |

Demo 판정

| 판정 | 기준 |
| --- | --- |
| Continue | 반복 사용 가치가 있고 보안 경계 안에서 운영 가능 |
| Revise | 가치는 있으나 정확성, 사용성 또는 오류 개선 필요 |
| Stop | 수작업보다 복잡하거나 보안·연동 부담이 큼 |

7. Kick-off Checklist

3명의 Microsoft 365 Copilot 라이선스와 Work 모드 확인

4주 차 전 GitHub Copilot 사내 권한 또는 Free 사용 가능 여부 확인

VS Code 설치와 사내 소프트웨어 정책 확인

공유 폴더와 파일명 규칙 설정

가상 데이터만 사용한다는 Team Rule 합의

각자 자동화 후보 업무 3개 준비

첫 90분 Agenda

| 시간 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 0~10 | 목표 공유 | 개인 목표 |
| 10~25 | Copilot 환경 확인 | 접속 체크 |
| 25~40 | 보안 규칙 | Team Rules |
| 40~60 | Pain Point 작성 | 각 3개 |
| 60~75 | Impact/Effort 평가 | 상위 후보 |
| 75~90 | 공통 Project 선정 | Brief 초안 |

8. 공식 및 사내 참고자료

Microsoft Copilot 도움말

공식 자료 열기

Microsoft Copilot 프롬프트 시작

공식 자료 열기

GitHub Copilot Quickstart

공식 자료 열기

VS Code에서 GitHub Copilot 설정

공식 자료 열기

GitHub Copilot Plans

공식 자료 열기

Copilot Chat 업무·학교 데이터 보호

공식 자료 열기

사내 참고

CoPilot: AI Prompt writing 101

Copilot Learning Journey: Kick-Off & Deep Dives

Copilot Deep – Standalone Experience (1).pdf

ASE Community Members Call Q2의 GitHub Copilot 실습

AI Hacks: Vibe coding with FestoGPT/Copilot